Утверждаю

Директор МБОУ

«Актюбинская СОШ»

______________Л.Н.Селянских

Приказ от 24.08.2020г № 01-08/69

План

организации и проведения государственной итоговой аттестации

выпускников 9 классов МБОУ «Актюбинская СОШ»

в 2020 -2021 учебном году

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | форма выхода документа |  |  | отметка о выполнении |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка анализа результатов обученности учащихся 9-х классов за 2019г. в сравнении с предыдущими годами. | август | Заместитель директора по УВР | Анализ УВР за 2019-2020г., публичный доклад |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ознакомление с нормативно - правовыми документами по проведению региональных тренировочно - диагностических работ по предметам | октябрь-апрель | Заместитель директора по УВР | Протокол совещания учителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение административных диагностических работ (по плану школы) | Сентябрь-апрель | Администрация школы | Приказы, справки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение региональных диагностических работ (согласно графика РЦРО) | октябрь-апрель | , Заместитель директора по УВР | Приказы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение анализа региональных диагностических контрольных работ по математике, русскому языку | раз в четверть | Заместитель директора по УВР | Справки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Размещение нормативных документов, регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9, классов в 2021 году на сайте школы , школьной библиотеке, информационных стендах | октябрь-май | Заместитель директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ознакомление с муниципальной базой нормативно-правовых актов и инструктивных писем, регламентирующих проведение ГИА-9 в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов | ноябрь-май. | Заместитель директора по УВР | Инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование базы данных по: - выпускникам 9 кл; | январь -март | Заместитель директора по УВР | Списки выпускников 9, классов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ознакомление со схемой организации и проведения ГИА-9 на территории МО г. | декабрь-январь | Заместитель директора по УВР | Инструктаж под роспись выпускников и родителей |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прогнозирование неудовлетворительных оценок по русскому языку и математике, выработка стратегии по улучшению качества знаний учащихся | Ноябрь, март | Заместитель директора по УВР | Справка, план работы по работе со слабоуспевающими учащимися |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение пробного экзамена по русскому языку для учащихся 9 классов | апрель |  | приказ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Анализ проведения пробного экзамена по русскому языку в 9 классе. | апрель |  | Справка |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение экзаменов по материалам ОГЭ, | май-июнь |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 в основные и дополнительные сроки. | май- июль |  | Приказ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА-9 | август |  | Анализ итоговой аттестации |  |  | Педсовет |  |  |  |
| Работа заместителя директора по УВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация обучения в дистанционном режиме, контроль организации подготовки к ГИА в дистанционном режиме ( в случае перехода на дистанционный режим) | Сентябрь ( на всё время ДО) |  | Анализ проведения уроков |  |  | справка |  |  |  |
| 16 | Участие в муниципальных семинарах- совещаниях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов | ноябрь-апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение обучающих семинаров для учителей-предметников школы по вопросам организации и проведения ГИА-9 | ноябрь- апрель |  | Протоколы семинаров |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Оказание методической помощи учителям-предметникам по подготовке к ГИА-9, по работе со слабоуспевающими учащимися 9 классов | октябрь- май |  | Анализ посещений уроков и консультаций по подготовке к ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение совещаний и семинаров для учителей-предметников школы по вопросам проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. | ноябрь - апрель |  | Протоколы совещаний |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Собеседование с учителями по изучению нормативно- правовых документов, регламентирующих проведение ГИА-9 | март |  | Справка |  |  |  |  |  |  |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Обсуждение на школьных МО по предметам результатов проведения экзаменов в 2019г. и пробных ОГЭ в 2020 году | сентябрь | Руководители ШМО |  |  | Протоколы МО |  |  |  |  |
| 22 | Получение методических рекомендаций для педагогов (русский язык, математика и другим предметам) по работе со слабоуспевающими выпускниками. | постоянно |  |  |  | Ознаком-ление под роспись |  |  |  |  |
| 23 | Составление банка данных учителей, работающих в 9 классах | сентябрь октябрь |  |  |  | Сдача списков в УО |  |  |  |  |
| 24 | Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при подготовке к ГИА-9 ммммметодической помощи по вопросам при подготовке | октябрь | . |  |  | Диагностические карты |  |  |  |  |
| 25 | Анкетирование учителей с целью оказания методической помощи по вопросам ГИА-9 | октябрь |  |  |  | Анкеты, собеседова-ние |  |  |  |  |
| 26 | Консультации для педагогов по вопросам: - планирование уроков с учетом подготовки ГИА-9 - оформление предметных уголков по подготовке - использование нового оборудования при подготовке к ГИА-9 - проблемные вопросы учебного предмета; | в течение учебного года |  |  |  | Анализ уроков, собеседо-вание |  |  |  |  |
| 27 | Совещание учителей-предметников с целью оказания помощи учителям, чьи учащиеся показали низкие результаты по региональным диагностическим контрольным работам | октябрь-апрель |  |  |  | Протокол совещаний при завуче |  |  |  |  |
| 28 | Подготовка рекомендаций по составлению индивидуальных диагностических карт для слабоуспевающих выпускников 9 классов | октябрь-апрель |  |  |  | Диагностические карты |  |  |  |  |
| 29 | Методические рекомендации по внесению корректировок в календарно-тематическое планирование учителей-предметников | октябрь-март |  |  |  | Календарно-тематичес-кие планы |  |  |  |  |
| 30 | Заседание ШМО по предметам. Разработка стратегии и тактики по повышению качества образования | октябрь, март |  |  |  | Протоколы заседаний |  |  |  |  |
| 31 | Проведение разъяснительной работы среди педагогов, выпускников и их родителей об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов | ноябрь-апрель |  |  |  | Протоколы классных собраний. Родитель-ских собраний |  |  |  |  |
| 32 | Участие в районных семинарах - совещаний со специалистами, курирующими преподавание предметов в 9 классах | октябрь-апрель | Руководители ШМО |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ознакомление учащихся с нормативно - правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА-9. | октябрь-апрель |  |  |  | Инструктаж под роспись |  |  |  |  |
| 34 | Ведение мониторинга результатов региональных диагностических контрольных работ по предметам. | октябрь -апрель |  |  |  | Справки. Приказы по итогам КДР |  |  |  |  |
| 35 | Сбор заявлений учащихся для сдачи экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору | до 1 марта |  |  |  | Заявления учащихся |  |  |  |  |
| 36 | Проведения информационно-разъяснительной работы: - о сроках и порядке проведения итогового собеседования по русскому языку -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА и другое. | за 2 недели |  |  |  | Протоколы классных собраний |  |  |  |  |
| 37 | Проведение разъяснительной работы об актуальности проведения устного собеседования по русскому языку с учащимися, педагогической и родительской общественностью | Октябрь-январь |  |  |  | Протоколы классных собраний |  |  |  |  |
| 38 | Проведение разъяснительной работы среди выпускников и их родителей об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов лассов | ноябрь-апрель |  |  |  | Протоколы классных собраний |  |  |  |  |
| 39 | Проведение классных часов по вопросам проведения ГИА-9. | апрель |  |  |  | Протоколы классных собраний |  |  |  |  |
| 40 | Информирование о сроках проведения экзаменов по русскому языку, математике, а также экзаменов по выбору | март- апрель |  |  |  | Инструк-таж под роспись |  |  |  |  |
| 41 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА -2021 | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа со слабоуспевающими учащимися |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Составление банка данных по учащимся, которые имеют отметку «2» по региональным тренировочно- диагностическим и административным контрольным работам. | сентябрь октябрь |  |  |  | Списки детей группы риска |  |  |  |  |
| 43 | Ведение диагностических карт учащихся по предметам и отслеживание достижений учащихся. | октябрь -апрель |  |  |  | Справка |  |  |  |  |
| 44 | Составление программы по ликвидации пробелов учащихся. Индивидуальная работа с учащимися | октябрь -апрель |  |  |  | Планы индивидуальной работы |  |  |  |  |
| 45 | Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных занятиях, индивидуальных консультациях. | октябрь –апрель |  |  |  | Итоги к/р, справка |  |  |  |  |
| 46 | Закрепление за каждым слабоуспевающими учащимся педагогов школ. | с сентября по май |  |  |  | Планы индиви-дуальной работы |  |  |  |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Подготовка информационных стендов в МБОУ «Актюбинская СОШ» по подготовке к ГИА-9. | в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Проведение классных родительских собраний по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. | в течение года |  |  |  | Протоколы собраний |  |  |  |  |
| 49 | Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих учащихся, ознакомление под роспись с неудовлетворительными отметками за региональные тренировочно-диагностические и административные работы | в течение года |  |  |  | Сигналь-ные листы. уведомления |  |  |  |  |
| 50 | Проведение разъяснительной работы с родителями, консультирование по вопросам подготовки к ГИА-9. | в течение года | Классные руководители |  |  | Протоколы собраний |  |  |  |  |
| 51 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | апрель | педагог- психолог, социальный педагог |  |  | Регистра-ция звонков |  |  |  |  |
| Социально - психологическое сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Организация работы психолога, с учащимися 9 класса (по выбору профессии, снятию стрессовых ситуаций и др.) | В течение года | педагог- психолог, |  |  | План работы |  |  |  |  |
| 53 | Организация консультаций для родителей и учащихся по проблемным вопросам | В течение года | педагог- психолог, |  |  | Журнал проведения консуль-таций |  |  |  |  |
| 54 | Выступление психолога на родительских собраниях, классных часах | в течение года | – педагог- психолог, |  |  | Протоколы родитель-ских собраний |  |  |  |  |
| 55 | Проведение тест-опросов с учащимися по выбору будущей профессии | в течение года | – педагог- психолог, |  |  | Справка по итогам тестирова-ния |  |  |  |  |
| Контроль за ходом подготовки к ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Контроль за проведением региональных тренировочно- диагностических работ | октябрь - апрель |  |  | Справка по итогам КДР |  |  |  |  |  |
| 57 | Осуществление контроля за работой учителей-предметников, классных руководителей по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году | ноябрь- май |  |  | Справка |  |  |  |  |  |
| 58 | Собеседование с классным руководителем по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ГИА. | март |  |  | Анкетиро-вание выпускников |  |  |  |  |  |
| 59 | Контроль за работой со слабоуспевающими учащимися | Декабрь - май |  |  | Справка |  |  |  |  |  |
| 60 | Контроль за организацией выпускников (прибытие в ППЭ, наличие документов, поведение во время экзамена) в ходе государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2021г. | май-июнь |  |  | Справка |  |  |  |  |  |